## Лист3
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2011-2020годы.
СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ НА 2011-2020 ГОДЫ.
№ п/п | Наименование мероприятия | Тип объекта | Источник финансировани | Стоимость, тыс.руб. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
I | Водоснабжение
1 | Строительство сетей водоснабжения Яна юл | Строительство | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 18726 | 0 | 3745.2 | 3745.2 | 3745.2 | 3745.2 | 3745.2
2 | Реконструкция водопроводных сетей н.п.Победа,Чекан,Загорье Вахитовский с\с | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 33152.36 | 2011: 0; 2012: 8288.09; 2013: 8288.09; 2014: 8288.09; 2015: 8288.09
3 | Реконструкция водопроводных сетей н.п.Балтачево | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 16500 | 2011: 0; 2012: 5500; 2013: 5500; 2014: 5500
4 | Реконструкция сетей водоснабжения н.п.Агерзе | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 28401.07 | 2011: 150 200 150; 2012: 13950.535; 2013: 13950.535
5 | Реконструкция сетей водоснабжения н.п.Тумутук | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 12801.99 | 2011: 100 130 100; 2012: 6235.995; 2013: 6235.995
6 | Реконструкция сетей водоснабжения н.п.Татшуган | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 27283 | 2012: 5456.6; 2013: 5456.6; 2014: 5456.6; 2015: 5456.6; 2016: 5456.6
7 | реконструкция сетей водоснабжения Сапеевское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 14167.63 | 2011: 8000 0; 2012: 6167.63
8 | Реконструкция сетей водоснабжения Урсаевское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 17966.27 | 2011: 1000; 2012: 5655.42; 2013: 5655.42; 2014: 5655.42
9 | Реконструкция сетей водоснабжения Мальбагушевское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 9188 | 2012: 3062.7; 2013: 3062.7; 2014: 3062.7
10 | Рекоснтрукция сетей водоснабженияМикулинское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 8002 | 2012: 2667.3; 2013: 2667.3; 2014: 2667.3
| итого водоснабжение |  |  | 186188.32 | 9830 | 60729.47 | 54561.84 | 34375.31 | 17489.89 | 9201.8 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Программа чистая вода
11 | Реконструкция сетей водоснабжения Алькеевское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 6700 | 2015: 6700
12 | Реконструкция сетей водоснабжения Бирючевское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 10000 | 2015: 10000
13 | Реконструкция сетей водоснабжения Вахитовское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 21000 | 2012: 10000; 2015: 11000
14 | Реконструкция сетей водоснабжения Ильбяковское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 3400 | 2014: 3400
15 | Реконструкция сетей водоснабжения Карамалинское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 5200 | 2014: 5200
16 | Реконструкция сетей водоснабжения Какре-Елгинское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 6200 | 2015: 6200
17 | Реконструкция сетей водоснабжения Тойкинское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 2800 | 2014: 2800
18 | Реконструкция сетей водоснабжения Масягутовское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 1350 | 2011: 150 200 1000
19 | Реконструкция сетей водоснабжения Уразаевское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 3400 | 2015: 3400
20 | Реконструкция сетей водоснабжения Урманаевское СП | Реконструкция | средства предприятий. | 3500 | 2011: 3500
21 | Реконструкция сетей водоснабжения Чемодуровское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 6300 | 2015: 6300
22 | Реконструкция сетей водоснабжения Чубар-Абдуловское СП | Реконструкция | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 14100 | 2015: 14100
| Итого по программе Чистая вода |  |  | 83950 | 4850 | 10000 |  | 11400 | 57700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Проектно-изыскательские работы
23 | Реконструкция-замена сетей водоснабжения Алькеевского СП | Реконструкция | Местный бюджет | 400 | 2012: 400
24 | Ст роительство сетей водосн. Д.Кызыл Сукачы Алькеевского СП | Ст роительство | Местный бюджет | 400 | 2012: 200; 2013: 200
25 | Реконструкция-строителство сетей водосн. Н.п.Ирекле Ильбяковского СП | Реконструкция | Местный бюджет | 400 | 2012: 200; 2013: 200
26 | Реконструкция сетей водосн. Д.Манауз Агерзинского СП | Реконструкция | Местный бюджет | 400 | 2015: 400
27 | Реконструкция сетей водоснабжения Бирючевка | Реконструкция | Местный бюджет | 400 | 2015: 400
28 | Реконструкция сетей водосн. Н.п.Заречье Вахитовского СП | Реконструкция | Местный бюджет | 350 | 2016: 350
29 | Строительство сетей водосн.Н.п.В.Старле,н.п.Н.Старле | Строительство | Местный бюджет | 600 | 2017: 600
30 | Реконструкция сетей водосн Ирекле Ильбяковского СП | Реконструкция | Местный бюджет | 300 | 2016: 300
32 | Реконструкция сетей н.п.Какре-лга,Катимово,Якты-юл Какре-Елгинского СП | Реконструкция | Местный бюджет | 800 | 2016: 800
32 | Реконструкция сетей водосн.н.п.Карамалы,Октябрь-Буляк,Талы-Буляк | Реконструкция | Местный бюджет | 800 | 2016: 800
33 | Реконструкция сетей водосн..н.п.Тойкино,Камышлы-Куль,Карамалы-Елга Тойкинское СП | Реконструкция | Местный бюджет | 800 | 2016: 800
34 | Строительствосетей н.п.Сарлы,Буляк,Суюндук Сарлинское СП | Строительство | Местный бюджет | 800 | 2018: 800
35 | Реконструкция сетей водосн. Б.Сухояш,Банки Сухояш,Н.Сухояш. | Реконструкция | Местный бюджет | 800 | 2015: 800
36 | Реконструкция сетей водосн. Н.п.Агирово,Куктяка Тумутукское СП | Реконструкция | Местный бюджет | 600 | 2015: 600
37 | Реконструкция сетей водосн.н.п.Уразаево Уразаевского СП | Реконструкция | Местный бюджет | 400 | 2014: 400
38 | Реконструкция сетей водосн. Н.п.Чалпы,Баланлы Буляк,Ирекле,Камышлы | Реконструкция | Местный бюджет | 800 | 2018: 800
39 | Реконструкция сетей водосн. Н.п.Чемодурово,Алферовка,Тетвелево | Реконструкция | Местный бюджет | 800 | 2018: 800
40 | Реконструкция сетей водосн.Чубар-Абдулово,Буралы,Мендей | Реконструкция | Местный бюджет | 800 | 2018: 800
| Итого по рпоектно-изыскат. работам |  |  | 10650 |  | 800 | 400 | 400 | 2200 | 3050 | 600 | 3200
IV | водоснабжение
41 | Модернизация водозаборных сооружений Урсай Ключ с увеличением производительности с 5500 куб.м./сутки до проектной 8000 куб.м./сутки, | Модернизация водозаборных сооружений Урсай Ключ , | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 3600 | 2012: 1200; 2013: 1200; 2014: 1200
42 | Расширение водозаборных сооружений "Балтачево" с бурением новых скважин с увеличением производительности с 1360 куб.м./сутки до 5000 куб.м./сутки хоз-питьевой воды. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 6000 | 2015: 1300; 2016: 1300; 2017: 1400; 2018: 2000
43 | Внедрение регулирующих клапанов в водопроводных сетях г. Азнакаево | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 500 | 2011: 500
44 | Проведение линии холодного водоснабжения по ул. Ахмадиева. | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 202.58 | 2012: 202.58
45 | Модернизация линии водоснабжения по ул. Ленина от ул.Нефтяников до ул .Багаутдинова с заменой ветхих водоводов на ПЭ трубы (четная сторона.) | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 1000 | 2013: 1000
46 | Модернизация линии водоснабжения по ул. Ленина от ул.Нефтяников до ул .Багаутдинова с заменой ветхих водоводов на ПЭ трубы (нечетная сторона.) | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 1000 | 2014: 1000
47 | Строительство водовода от ул. Юбилейная для водоснабжения жилого дома поз.№4 в Восточном квартале "Б". | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 126.27 | 2012: 126.27
48 | Строительство водовода для водоснабжения жилого дома поз.№12 в Восточном квартале "Б". | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 126.27 | 2012: 126.27
49 | Строительство водовода от ул. Юбилейная до жилого дома поз.№12. | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 475.03 | 2012: 475.03
50 | Водоснабжение учебно-воспитательного комплекса на 750 уч-ся и детского сада на 140 мест | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 171.82 | 2012: 171.82
51 | Замена водовода Ду - 500 мм. в микрорайоне Манолит по ул. Юбилейный | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 650 | 2012: 650
52 | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Урсай -Ключ с заменой перекачивающих насосов. | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Урсай -Ключ с заменой перекачивающих насосов. | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 1500 | 2013: 1500
53 | Разведка новых источников подземных пресных вод для хозяйственно-питьевых нужд. | Разведка новых источников подземных пресных вод для хозяйственно-питьевых нужд. | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 5100 | 2013: 500; 2014: 1000; 2015: 1200; 2016: 1200; 2017: 1200
54 | Капитальный ремонт 1-ой санитарной зоны и скважин водозаборных сооружений Балтачево. | Капитальный ремонт | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 1440 | 2011: 360; 2012: 360; 2013: 360; 2014: 360
55 | Капитальный ремонт водонасосной водозаборных сооружений Балтачево с заменой двух перекачивающих насосов. | Капитальный ремонт | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 2000 | 2011: 2000
56 | Строительсво уличных водопроводных сетей поселка Яна-Юл . | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 5000 | 2011: 200; 2012: 1800; 2013: 1000; 2014: 2000
57 | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов (согласно плана застройки восточного микрорйона квартала "Б" г.Азнакаево . | Строительство уличных водопроводных сетей | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 9100 | 950 | 900 | 780 | 780 | 870 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1200
58 | Замена ветхих водоводов г. Азнакаево на полиэтиленовые трубы, в том числе: | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 27542 | 650 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 5292
59 | Реконструкция водопроводных сетей старой части н.п. Манауз | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 1100 | 2012: 500; 2013: 600
60 | Реконструкция водопроводных сетей старой части г. Азнакаево | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 4050 |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
61 | Диспечеризация водозаборных сооружении и водопроводных сетей г. Азнакаево с выводом информации на компьютер диспетчерской службы. | Диспечеризация водозаборных сооружении и водопроводных сетей г. Азнакаево с выводом информации на компьютер диспетчерской службы. | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 11800 | 2015: 500; 2016: 4500; 2017: 6800
wty | Строительсво уличных водопроводных сетей в квартале "Б" восточной части г. Азнакавео в связи с строительством жилых домов | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 9100 | 950 | 900 | 780 | 780 | 870 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1200
63 | Строительство емкости объемом V= 2000 куб.м. в вводонасосной Нагорные резервуары. | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 4300 | 2014: 4300
64 | Реконструкция сетей водоснабжения старой части п.г.т. Актюбинский | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Итого |  |  | 101884.3 | 6210 | 11162 | 11470 | 15170 | 8490 | 12350 | 14750 | 7550 | 5990 | 8742.37
V | водоотведение
65 | Реконструкция и благоустройство билогических очичстных сооружении г. Азнакаево . | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 20500 | 2011: 500; 2012: 2000; 2013: 4000; 2014: 6000; 2015: 8000
66 | Строительство квартальных канализационных линии в квартале "Б" в связи с строительством жилых домов и объектов соцкультбыта согласно проекта строительства. | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 9200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
67 | Реконструкция РУ-6 кВ очистных сооружении г. Азнакаево. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 4000 | 2011: 4000
68 | Модернизация КНС по ул. Шайхутдинова с заменой насоса | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 156.424 | 2012: 156.424
69 | Модернизация системы водоотведения квартала № 21 (ул.Гурьянова -ул.Ленина) | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 1000 | 2013: 1000
70 | Модернизация системы водоотведения квартала № 21 (ул.Гурьянова -ул.Ленина) | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 1000 | 2014: 1000
71 | Строительство системы водоотведения дома поз.№4 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 369.448 | 2012: 369.448
72 | Строительство системы водоотведения дома поз.№12 в Восточном микрорайоне "Б" г. Азнакаево | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 432.471 | 2012: 432.471
73 | Строительство площадки по производству органокомпоста. | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 2000 | 2013: 900; 2014: 900; 2015: 200
74 | Проектирование и строительство самотечного коллектора ДУ-800 мм от ул.Лобачевского до БОС г. Азнакаево. | Проектирование и строительство самотечного коллектора ДУ-800 мм от ул.Лобачевского до БОС г. Азнакаево. | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 9000 | 2011: 500; 2012: 4000; 2013: 4500
75 | Замена веттхих канализационных сетей г.Азнакаево | Замена веттхих канализационных сетей г.Азнакаево | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
76 | Строительство КНС в мкрорайоне "Б" г. Азнакаево. | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 5000 | 2012: 5000
77 | Перенос электрических сетей ВЛ 6 кВ снабжающих очистные сооружения в связи строительства индивидуальных домов в восточном микрорайоне "Б" г.Азнакаево. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 8062 | 2013: 8062
| Итого водоотведение |  |  | 72720.34 | 6400 | 14158.3 | 20662 | 10100 | 10400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
VI | Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет систем канализации (очистные сооружения,сети)
78 | Реконструкция биологических очистных сооружений II очереди пгт.Актюбинский | ПИР | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 14.7 | 2012: 1.5; 2013: 6.2; 2014: 7
79 | 1.Проведение экспертизы БОС с выдачейекомендаций по углубленной очистке до уровня ПДК р.х. . 2.Разработка проекта реконструкции и модернизации БОС г.Азнакаево3.Реконструкцияи модернизация БОС.4. Благоустройство и ограждение территории БОС | ПИР | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет | 30 | 2012: 2.5; 2013: 12.5; 2014: 7; 2015: 8
| Итого проектно-изыск.канализация |  |  | 44.7 | 2012: 4; 2013: 18.7; 2014: 14; 2015: 8
VII | Теплоснабжение
80 |  | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 3329 | 2014: 3329
Замена магистральной линии горячего водоснабжения от ул.Шайхутдинова до ул. Султангалиева
81 | Замена линии сетей ГВС от ул.Сайдашева до ул.Алиша на трубы с ППУ изоляцией. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 700.83 | 2014: 700.83
82 | Модернизация линии тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией от котельной Промбазы в сторону МСОШ №9 | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 740 | 2011: 740
83 | Реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой на трубы с ППУ изоляцией квартала по.ул. Хасаншиной (дома сельхозтехники). | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 2248 | 2013: 2248
84 | Замена сетей ГВС от перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 1500 | 2011: 1500
85 | Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС с связи со строительсвом жилых домов и УВК а Восточном квартале "Б" города Азнакаево. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 13200 | 2011: 6340; 2012: 6860
86 | Модернизация магистральных тепловых сетей и сетей ГВС с заменой на трубы с пенополиуретановой изоляцией в подземном исполнении по ул. Хасаншиной в районе ЦРБ г. Азнакаево. | реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 7420 | 2011: 2920; 2012: 0; 2013: 4500
87 | Модернизация линии ветхих сетей кв. №14 с заменой на трубы с ППУ изоляцией. (Муз.школа -ГРОВД) | реконтрукция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 3063 | 2012: 3063
88 | Модернизация линии ветхих сетей и сетей ГВС кв. №29 с заменой на трубы с ППУ изоляцией. (МСОШ №7-Ленина 35) | реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 0
89 | Модернизация линии ветхих тепловых сетей квартала №16 с заменой на трубы с ППУ изоляцией в подземном исполнении.( УО) | реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 2462 | 2013: 2462
90 | Строительство линии тепловых сетей ГВС к дому позиции №4 квартал "Б" г. Азнакаево | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 1301 | 2011: 1301
91 | Строительство тепловых сетей и сетей ГВС в квартале "Б" г.Азнакаево для теплоснабжения домов по ул.Радужная и Юбилейная. | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 12000 | 2012: 6000; 2013: 6000
92 | Перевод потребителей тепла в одноквартирных домах по ул. Щорса и Лазо на индивидуальное отопление. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 720 | 2012: 720
93 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от центральной котельной до перекрестка ул. Нефтяников - ул. Хасаншиной с изменением диаметра до перекрестка ул. Тукая Ду=700 мм от перекрестка ул. Тукая до перекрестка ул. Нефтяников -ул. Хасаншиной Ду=400 м | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 16700 | 2014: 5000; 2015: 5500; 2016: 6200
94 | Модернизация котельной с котлами ДКВР 20/13 с заменой котлов. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 29000 | 2011: 5500; 2012: 5500; 2013: 6000; 2014: 6000; 2015: 6000
95 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от дома АЗС "Протон"до перекрестка ул. Гагарина -кольцевая дорога в подземном исполнении на трубы с ППУ изоляцией.(Торгово-развлекательный центр) | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 17113 | 2011: 10000; 2012: 7113
96 | Реконструкция тепловых сетей от перекрестка дороги Ютаза до дома №10 по ул. Шайхутдинова в подземном исполнении на трубы в ППУ изоляцией подземном исполнении. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 24800 | 2016: 4500; 2017: 5000; 2018: 5300; 2019: 5600; 2020: 4400
97 | Реконструкция магистральных и квартальных сетей ГВС с заменой на оцинкованные трубы с ППУ изоляцией. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
98 | Модернизация ХВО в центральной котельной | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 15360 |  | 2160 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
99 | Модернизация аварийных тепловых сетей г.Азнакаево с заменой на трубы ППУ ПЭ. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 47300 | 2300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
100 | Реконструкция ЦТП №1 с заменой насосов СЭ-1250-140 | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 5400 | 2014: 2700; 2015: 2700
101 | Реконструкция узла подготовки ГВС ЦТП №2 с заменой ПСА (Транссоников и деаэраторов). | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 800 | 2014: 800
102 | Строительство бака- аккумулятора емкостью 1000 м3 для запаса ГВС. | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 2800 | 2014: 2800
103 | Реконструкция технологических трубопроводов центральной котельной. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 2600 | 2013: 2600
104 | Замена паровых котлов Е-1/0,9 и АВА -4/15 квартальной котельной и котельной очистных сооружений. | Реконструкция | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 2000 | 2011: 800; 2012: 1200
105 | Строительство локальных очистных сооружений по обессоливанию сточных вод после ХВО центральной котельной. | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 6000 | 2016: 3500; 2017: 2500
106 | Строительство ЦТП в микрорайоне квартала "Б". | Строительство | Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водрканалсервис" | 10000 | 2013: 10000
| Итого по теплоснабжению |  |  | 240556.8 | 32601 | 38816 | 42210 | 29729.8 | 22600 | 22600 | 15900 | 13700 | 11800 | 10600
VIII | Электроснабжение Строительство новых объектов электросетевого хозяйстваи реконструкция существующих в целях технологического присоединения
107 | Реконструкция сетей эл.снабжения здания ул Строителей,1 по 12 кв. жилой дом | Реконструкция | средства предприятий. | 70 | 2013: 70
108 | Реконструкция сетей эл. Снабжения г.Азнакаево ул. Султангалиева под 20 квартирный жилой дом | реконструкция | средства предприятий. | 30 | 2011: 30
109 | Строительствово,г.Азнакаево, ул.Шайхутдинова, 17а-30 квартирный жилой дом | строительство | средства предприятий. | 47 | 2014: 47
110 | Строительство сетей эл. снабжения Азнакевский р-н, п.г.т. Актюбинский,ул.Татарстана,12б, 30- квартирный жилой дом | Строительство | средства предприятий. | 245 | 2012: 245
111 | Реконструкция сетей эл. Снабжения Азнакаевский р-н, н.п.Мяндей Общественный центр(школа на 40 уч-ся с д\с на 25 мест) | реконструкция | средства предприятий. | 21 | 2013: 21
112 | Строительство сетей эл. Снабжения Г. Азнакаево, восточный микрорайон «Б», позиция № 17 | строительство | средства предприятий. | 300 | 2015: 300
113 | Строительство сетей эл. снабжения г.Азнакаево восточный микрорайон «Б», позиция№12 | строительство | средства предприятий. | 600 | 2012: 600
114 | Реконструкция сетей эл. снабжения Г.Азнакаево, административное здание межрайонной ИФНС № 15 РТ | реконструкция | средства предприятий. | 73.1 | 2020: 73.1
115 | Строительство сетей эл. снабжения г. Азнакево, микрорайон "Б" позиция №15, 95-квартирный жилой дом восточный микрорайон «Б»,стр. позиция № 15 |  | средства предприятий. | 186 | 2016: 186
116 | Строительство сетей эл. снабжения . Азнакаево, восточный микрорайон "Б", стр. поз №4 90 квартирный жилой дом | Строительство | средства предприятий. | 175 | 2012: 175
117 | Строительство сетей эл. снабжения г.Азнакаево, восточный микрорайон «Б» гипермаркет | строительство | средства предприятий. | 218 | 2014: 218
118 | Строительство сетей эл. снабжения г..Азнакаево,ул.Лениногорский тракт за теплицей (АГЗС) | строительство | средства предприятий. | 170 | 2014: 170
119 | Строительство сетей эл. Снабжения г. Азнакаево, мкр. Манауз индивидуальные жилые дома (7 дома)восточный микрорайон «Б», позиция № 17 | строительство | средства предприятий. | 190 | 2012: 190
120 | Строительство сетей эл. снабжения Г.Азнакаево, скр. Яна юл индивид. Жил дома мкр. Яна Юл. | строительство | средства предприятий. | 483 | 2011: 274; 2012: 209
121 | Строительство сетей эл. Снабжения г. Азнакаево, восточный микрорайон Б малоэтаж. Блокированные дома ( 19 домов на 2 квартиры) | строительство | средства предприятий. | 582 | 2012: 373; 2013: 209
122 | Строительство сетей эл. снабжения г. Азнакево, восточный микрорайон "Б" учебно-воспитательный комплекс | строительство | средства предприятий. | 1361 | 2013: 1361
123 | Строительство сетей эл. снабжения г. Азнакаево, мкр. Яна юл, индивид. Жилые дома ( 40 домов) | строительство | средства предприятий. | 607.64 | 2012: 257; 2013: 263; 2014: 87.64
124 | Строительство Г.Азнакаево,микрорайон "Б" индивидуальные жилые дома (62 дома) Восточный микрорайон Б | Строительство | средства предприятий. | 845 | 2013: 427; 2014: 209; 2015: 209
125 | Строительство сетей эл. Снабжения , г..Азнакаево, ул. Строителей, рядом с жилым домом № 12 20-квартирный жилой дом | Строительство | средства предприятий. | bar: 2011
126 | Строительство сетей эл. Снабжения г.Азнакаево,ул.Строителей,рядом с домом №18, 30-квартирный жилой дом | строительство | средства предприятий. | bar: 2011
127 | Реконструкция здания пенсионного фонда г.Азнакаево, ул. Строителей,10 | Реконструкция | средства предприятий. | bar: 2011
128 | Строительство сетей эл. Снабжения г.. Азнакаево, физкультурно- оздоровительный центр | строительство | средства предприятий. | bar: 2011
| Итого по электроснабжению |  |  | 6203.74 | 304 | 2049 | 2351 | 731.64 | 509 | 186 |  |  |  | 73.1
строительство газопроводов
129 | Строительство газопроводов
130 | Строительство газопроводов среднего и низкого давления в н.п. Мачаклы-Баш | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 4450 | 2011: 2250 2250
131 | Строительство газопрововдов Среднегоо давления в н.п. Тархан | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 3500 | 2012: 1750 1750
132 | Строительство газопроводов Низкого давления в н.п. Тархан | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 2400 | 2012: 1200 1200
133 | Строительство газопроводов Среднего давления в н.п. Тырыш | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 2800 | 2012: 1400 1400
134 | Строительство газопроводов Низкого давления в н.п. Тарыш | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 1800 | 2012: 900 900
135 | Строительство газопроводов Среднего давления в н.п. Тетвелево | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 3800 | 2013: 1900 1900
136 | Строительство газопроводов Низкого давления н.п. Тетвелево | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 3500 | 2013: 1750 1750
137 | Строительство газопроводов Высокого давления в н.п. Константиновка | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 800 | 2014: 400 400
138 | Строительство газопроводов Низкого давления н.п.Контантиновка | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 1300 | 2014: 650 650
139 | Строительство газопроводов Среднего давления н.п.Александровка | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 3800 | 2014: 1900 1900
Бюджет РТ внебюджетные источники
140 | Строительство газопроводов Низкого давления в н.п. Александровка | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 2000 | 2014: 1000 1000
141 | Строительство газопроводов высокого давления в п.г.т. Актюбинский (ул.Подстанция) | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 680 | 2015: 340 340
Бюджет РТ внебюджетные источники
142 | Строительство газопроводов Низкого давления п.г.т. Актюбинский(ул.Подстанция) | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 1160 | 2015: 580 580
143 | Строительство газопроводов Среднего давления в н.п. Маняус | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 2900 | 2015: 1450 1450
144 | Строительство газопроводов Низкого давления в н.п. Маняус | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 600 | 2015: 300 300
145 | Строительство газопроводов Низкого давления в н.п. Яна Юл | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 700 | 2015: 350 350
146 | Строительство газопроводов Среднего давления н.п. Юлдуз | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 4120 | 2016: 2060 2060
147 | Строительство газопроводов низкого давления н.п. Юлдуз | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 3080 | 2016: 1540 1540
148 | Строительство газопроводов Среднего давления в н.п. Владимировка | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 4640 | 2017: 2320 2320
149 | Строительство газопроводов Среднего давления в н.п. Владимировка | Строительство | Бюджет РТ внебюджетные источники | 2320 | 2017: 1160 1160
| Итого по газоснабжению |  |  | 50350 | 0 | 10500 | 7300 | 7900 | 6040 | 7200 | 6960
ТБО
150 | Строительство полигона ТБО для п.г.т.Актюбинский | Строительство | Местный бюджет |  |  |  | 500 | 500 500 | 500 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0
|  |  | Бюджет РТ | 15500 | 2011: 1000; 2012: 500; 2013: 500; 2015: 500
151 | Обустройство, ограждение свалок, строительство дорог к свалкам | Обустройство, ограждение свалок, строительство дорог к свалкам | Местный бюджет | 8885 | 2011: 885; 2012: 4000; 2013: 2000; 2014: 2000
152 | Расширение сетей селективного сбора ТБО в г.Азнакаево | реконструкция | Местный бюджет | 6062 | 2012: 4062; 2013: 1000; 2014: 500; 2015: 500
153 | Расширение сетей селективного сбора ТБО в п.г.т.Актюбинский | реконструкция | Местный бюджет | 2000 | 2012: 2000
154 | Строительство межпоселкового Полигона (Ильбяковское СП ),в районе н.п. Ирекле | Строительство | Бюджет РФ Бюджет РТ | 29964 | 2020: 29964
155 | Строительство полигона (Мальбагушевское), между н.п. Каменка и Мальбагуш | Строительство | Бюджет РФ Бюджет РТ | 29964 | 2020: 29964
156 | Строительство полигона (Вахитовское СП), в районе н.п. Победа | Строительство | Бюджет РФ Бюджет РТ | 29964 | 2020: 29964
| итого по ТБО |  |  | 122339 | 1885 | 10562 | 4000 | 3500 | 1500 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 89892
| ВСЕГО |  |  | 874887.26 | 66530 | 158780.8 | 142973.54 | 113320.75 | 126936.89 | 59537.8 | 43160 | 29400 | 22740 | 111507.47