Приложение к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2020 годы»

I. Перечень программных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы» 
	№ п/п 
	Наименование мероприятий 
	Ответственные исполнители 
	Сроки исполнения 
	Источник, объем финансирования
	В том числе (в тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	2016г. 
	2017г. 
	2018г. 
	2019г.
	2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел I. Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом

	1. Содействие подготовке специалистов физкультуры и спорта высшей квалификации

	1.1
	Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в республиканских, российских и международных соревнованиях:
-  Чемпионаты Республики Татарстан по 10 видам спорта в рамках сельской Спартакиады «Сэламэтлек» Республики Татарстан; 
-  Летние сельские спортивные игры «Авыл Яшьлэре» Республики Татарстан;
-  Комплексная республиканская 

Спартакиада пенсионеров «Третий возраст»; 
- отборочный этап Кубка России в классе «Национальный», II этап Чемпионата Республики Татарстан в зачетной группе «Национальный» по зимним трековым ледовым автомобильным гонкам на приз главы Азнакаевского муниципального района;

-  Чемпионат Республики Татарстан по борьбе «Корэш»;
- лично-командные республиканские соревнования «Корэш», посвященные Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 

на призы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ;
- Первенство России среди ветеранов 

по полиатлону (зимнее троеборье);
- летний открытый чемпионат Республики Татарстан по легкой атлетике среди ветеранов; 

- летний открытый лично-командный Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов.

	МКУ «УФКСиТ»
	2016–2020 гг.
	МБ
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0
	760,0

	Раздел II. Формирование здорового образа жизни

	1. Организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни

	2.1

	Пропаганда здорового, активного образа жизни среди различных групп населения района посредством проведения популярных спортивно-массовых мероприятий (Сельская спартакиада молодежи, «Кросс наций», «Лыжня России», Спартакиада промышленных предприятий, организаций, учреждений, Фестиваль спортивных игр) 

	МКУ «УФКСиТ»
	2016–2020 гг.
	МБ
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	Раздел III. Создание условий обеспечения для всего населения района вести здоровый образ жизни

	3.1
	Проведение среди инвалидов и лиц пожилого возраста спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей, спортивных праздников по видам спорта: бильярд, шашки, шахматы, стрельба, настольный теннис.  
	МКУ «УФКСиТ»

	2016–2020 гг.
	МБ
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	3.2
	Обеспечить участие инвалидов и лиц пожилого возраста в республиканских соревнованиях по календарному плану РТ: 
- Первенство и Чемпионат РТ по греко-римской борьбе (спорт глухих);

- Чемпионат РТ по лыжным гонкам среди инвалидов; 

- Первенство и Чемпионат РТ по мини-футболу (5х5) среди инвалидов по зрению (В1, В2+В3);

- Первенство и Чемпионат РТ по голболу (спорт слепых);

- Чемпионат РТ по пауэрлифтингу среди инвалидов; 

- Первенство и Чемпионат РТ по настольному теннису среди инвалидов;
- Первенство РТ по плаванию среди инвалидов;

- Первенство и Чемпионат РТ по бочча среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;

- Чемпионат РТ по туризму среди инвалидов; 

- Чемпионат РТ по легкой атлетике среди инвалидов; 

- Первенство РТ по футзалу среди юношей (до 17 лет)-инвалидов ДЦП, в Чемпионат РТ по футзалу среди инвалидов ДЦП, в Чемпионат РТ по футзалу спорт глухих; 

- Чемпионата РТ по шахматам среди инвалидов всех категорий, по русским шашкам (64) среди инвалидов всех категорий, по международным шашкам (100) среди инвалидов всех категорий; 

- Чемпионат РТ по армрестлингу среди инвалидов.  

	МКУ «УФКСиТ»

	2016–2020 гг.
	МБ
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0

	Раздел IV. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта

	1. Оказание поддержки общественным физкультурно-спортивным организациям

	1.1
	В целях материального стимулирования лучших спортсменов и тренеров установить размеры денежных вознаграждений за высокие спортивные достижения спортсменов, тренеров Азнакаевского муниципального района РТ в Чемпионатах и Первенствах Республики Татарстан,  России,  Международных  соревнованиях.

	МКУ «УФКСиТ»
	2016–2020 гг.
	МБ
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0

	                                                                                                                                                             ИТОГО:
	1325,0
	1325,0
	1325,0
	1325,0
	1 325,0


В целях материального стимулирования лучших спортсменов и тренеров установить размеры денежных вознаграждений за высокие спортивные достижения спортсменов, тренеров Азнакаевского муниципального района РТ в Чемпионатах и Первенствах РТ,  России,  Международных  соревнованиях.

Спортивные достижения:

По результатам соревнований (основание – протоколы соревнований) (мужчины, женщины, юноши, девушки) в международных, Российских, республиканских турнирах и соревнованиях  РТ (согласно включенных в календарь спортивно-массовых соревнований РФ, РТ),  а также международных и Российских первенствах и чемпионатах РТ;

За 1 место – 5 000 рублей 

За 2 место – 4 500 рублей

За 3 место – 4 000 рублей

В Чемпионатах и первенствах РТ. 

(мужчины и женщины)

За 1 место – 4 000 рублей

За 2 место – 3 500 рублей

За 3 место – 3 000 рублей

(юниоры, юниорки, юноши, девушки)

За 1 место – 1 000 рублей

За 2 место – 500 рублей

За 3 место – 400 рублей

Примечание: в личном Первенстве, Чемпионатах и турнирах РФ, РТ, количество участников не менее 4 человека, в командных видах спорта не менее 4 команд. Тренерам подготовивших спортсменов вознаграждение в размере 100% от установленной суммы для спортсменов, но не более одного раза за каждое соревнование. 
II. Перечень мероприятий «Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости»
	1. 
	Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости Азнакаевского муниципального района 
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.
	РБ
	11627,2 
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	11627,2
	
	
	
	


III. Перечень мероприятий «Сельская молодежь Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы»
	1. 
	Мероприятия, посвященные ко Дню Матери
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.
ноябрь
	МБ
	10,0
	10,0
	12,0
	12,0
	14,0

	2. 
	Дискотеки для молодежи, детские игры, акции
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.

в течение года
	МБ
	3,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	3. 
	Спартакиада «Папа, мама, я спортивная семья», «Конкурс ползунков»
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.

май
	МБ
	15,0
	18,0
	20,0
	20,0
	20,0

	4. 
	Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.

ноябрь-декабрь
	МБ
	3,0
	5,0
	5,0
	8,0
	8,0

	5. 
	Тематические брейн-ринги

 - Среди рабочей молодёжи

 - Среди школьников
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.
	МБ
	16,0
	18,0
	20,0
	20,0
	22,0

	ИТОГО
	
	
	47,0
	56,0
	62,0
	65,0
	69,0


IV. Перечень мероприятий «Молодежь Азнакаевского района Республики Татарстан на 2016-2020 годы" 
	1. 
	Содержание учреждения МБУ «Молодежный центр» Азнакаевского муниципального района
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.
	МБ
	3 828,174
	3844,345


	3861,122


	3878,529


	3896,588



	2. 
	Содержание учреждения МБУ «Центр ФОРПОСТ» Азнакаевского муниципального района
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.
	МБ
	739,626
	740,912


	742,245


	743,629


	745,065



	ИТОГО
	
	
	4 567,8


	4 585,257


	4 603,367


	4 622,158


	4641,653




V. Перечень мероприятий «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Азнакаевского муниципального района на 2016-2000 годы»
	№№
п/п
	Содержание работ
	Ответственные исполнители 
	Сроки исполнения 
	Источник, объем финансирования
	В том числе (в тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	2016г. 
	2017г. 
	2018г. 
	2019г.
	
	2020г

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 1
	Проведение городской спартакиады молодежно-школьных формирований по охране общественного правопорядка (летняя, зимняя)  с целью дальнейшего  совершенствования оздоровительной, общефизической и спортивной работы среди сотрудников молодежных и школьных формирований по охране общественного порядка призывного возраста.
	МКУ «УДМ», МБУ «Форпост»
	2016-2020г.
апрель, октябрь
	МБ
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	2. 
	Проведение торжественного районного мероприятия – чествование призывников -  «День призывника»
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.
апрель, октябрь
	МБ
	3,0
	5,0
	10,0
	10,0
	10,0

	3. 
	Конкурс патриотической песни среди школьников и молодёжи
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.
февраль
	МБ
	4,0
	5,0
	8,0
	9,0
	10,0

	4. 
	Празднование Дня Победы
-георгиевская лента
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.
май
	МБ
	3,0
	3,0
	4,0
	4,0
	5,0

	5. 
	Празднование Дня Победы
-Свеча Памяти
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.
июнь
	МБ
	1,0
	1,0
	3,0
	3,0
	4,0

	6. 
	Весенняя неделя добра
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.
март-апрель
	МБ
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	5,0

	7. 
	Проведение туристических  слетов для рабочей молодежи
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г. июнь
	МБ
	8,0
	10,0
	13,0
	15,0
	15,0

	8. 
	Концерт памяти Виктора Цоя
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.август
	МБ
	3,0
	3,0
	5,0
	7,0
	7,0

	9. 
	День Молодежи
	МКУ «УДМ»
	2016-2020г.
июнь
	МБ
	50,0
	50,0
	80,0
	80,0
	90,0

	
	ИТОГО:
	МКУ «УДМ»
	
	
	79,0
	85,0
	132,0
	138,0
	151,0


