3

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Пожарная безопасность на 2011-2013 годы»

г. Азнакаево 

2011 г.
	СОДЕРЖАНИЕ



	1.
	Паспорт муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на 2011 –2013 годы»
	3

	2.
	Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
	5

	3.
	Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
	6

	4.
	Система программных мероприятий
	7

	6.
	Раздел I. Совершенствование районной системы управления обеспечения пожарной безопасности
	9

	7.
	Раздел II. Информационно обеспечение в области пожарной безопасности.
	10

	8.
	Раздел III. Противопожарная защита населенных пунктов, территории, предприятий, учреждений и организации
	11

	9.
	Раздел IV. Развитие и совершенствование системы пожарной охраны
	16


ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы 
«Пожарная безопасность Азнакаевского муниципального района на 2011 -2013 годы»
	Наименование программы
	«Пожарная безопасность Азнакаевского муниципального района на 2011 -2013 годы»

	Основание для разработки программы 
	Для  исключения случаев гибели людей на пожарах и в целях  повышения уровня пожарной безопасности по предупреждению гибели людей на пожарах и во исполнение Федерального Закона № 131 от 6 октября 2003 г.,  Закона Республики Татарстан от 18.05.1993 г. № 1866 - ХII «О пожарной безопасности» и закона РТ № 54 –ЗРТ от 26.02.05.г. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О пожарной безопасности»», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности в границах Азнакаевского муниципального района разработана программа «Пожарная безопасность Азнакаевского муниципального района на 2011 – 2013 годы»

	Основные разработчики программы
	исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района

	Исполнители программы:

	а) основные исполнители: руководители органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организацией;   собственники имущества.
б) вспомогательные исполнители: лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  должностные лица в пределах их компетенции; ответственные квартиросъемщики или арендаторы. 

	Цель программы
	Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищенности граждан, предприятий, учреждений и других организаций Азнакаевского муниципального района от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышения боеготовности сил и средств противопожарной службы и других видов пожарной охраны.

	Задачи программы 
	1. Нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности с учетом современных требований по защите от пожаров населения и территорий. 

2. Создание  единой государственной системы информационного обеспечения в области пожарной безопасности.

3. Совершенствование пропаганды противопожарных знаний в средствах массовой информации и повышение  эффективности обучения населения мерам пожарной безопасности.

4. Реализация  системы мер по совершенствованию организации профилактики, противопожарной защиты и тушения пожаров в населенных пунктах и на объектах.

5. Создание  условий для развития системы ведомственной, муниципальной, частной, добровольной пожарной охраны и организаций пожарной охраны.

6. Обеспечение  подразделений добровольной пожарной охраны техникой, вооружением и средствами индивидуальной защиты,  их доукомплектование  личным составом. 

	Сроки и этапы реализации программы
	2011 – 2013 годы

	Объемы и источники финансирования программы
	Финансирование из республиканского и местного бюджета

	Методы реализации программы
	Организация и координация работы по реализации основных мероприятий программы осуществляется Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района, органами местного самоуправления.

Контроль органами государственной власти.

	Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности
	Совокупность сил и средств, а так же мер правового, организационного, экономического, социального характера, направленное на борьбу с пожарами должны способствовать улучшению из года  в год качественных показателей – доведению до минимально возможного уровня воздействия опасных факторов, характерных для пожаров, создание условий препятствующих развитию пожаров и обеспечивающих их ликвидацию, распространению пожарно – технических знаний.

	Перечень подпрограмм и основных мероприятий
	Совершенствование государственной системы управления пожарной безопасностью, информационное обеспечение в области пожарной безопасности; повышение противопожарной защиты населенных пунктов, территорий, предприятий, учреждений и других организаций; развитие, совершенствование и техническое оснащение  подразделений добровольной пожарной охраны.


СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ


Анализ состояния пожарной безопасности в Азнакаевском муниципальном районе показывает, что ежегодно в районе происходит более 40 пожаров, на которых гибнут до 5 человек, а также получают травмы различной степени тяжести более 3 человек. При этом наблюдается крайне негативная тенденция увеличения числа погибших людей на пожарах.


Особую тревогу вызывает обстановка с пожарами в жилом секторе. Так, за последние 5 лет в жилом секторе произошло более 200 пожаров, или 87 % от их общего количества. На пожарах погибло 22 человека, материальный ущерб от пожаров составил более 2,7 млн. рублей. 

За  2010 год зарегистрировано 34 пожара  (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пожары снизились (42)), в городе и в поселке городского типа  18 (-43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (27)), в сельской местности 16 (+6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15)), на объектах, охраняемых подразделениями ФПС пожаров не зарегистрирован (в АППГ - 0). Прямой ущерба от пожаров составил  762411 (+ 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (315940). На пожарах погибло 5 человека (+500%  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (0)),    получили травмы 3 человека (на уровне аналогичного периода прошлого года).
Сложившееся положение обусловлено недостаточной противопожарной защитой населенных пунктов, территорий, предприятий, учреждений и организаций, нарушениями порядка и условий обеспечения противопожарного состояния объектов, а также низкой технической оснащенностью и укомплектованностью личного состава подразделений противопожарной службы и иных видов пожарной охраны. 

Для преодоления негативных тенденций в деле борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий, организаций, общественных объединений, граждан.

Успешное комплексное решение масштабных и разнородных задач, объединенных единой целевой установкой, возможно лишь с использованием программно-целевых методов, реализующих системный подход.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности и защищенности граждан Азнакаевского района от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышения боеготовности сил и средств противопожарной службы.
Для ее достижения необходимо решить следующие основные задачи:

1. Нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности с учетом современных требований по защите от пожаров населения и территорий. 

2. Создание  единой государственной системы информационного обеспечения в области пожарной безопасности.

3. Совершенствование пропаганды противопожарных знаний в средствах массовой информации и повышение  эффективности обучения населения мерам пожарной безопасности.

4. Реализация  системы мер по совершенствованию организации профилактики, противопожарной защиты и тушения пожаров в населенных пунктах и на объектах.

5. Создание  условий для развития системы ведомственной, муниципальной, частной, добровольной пожарной охраны и организаций пожарной охраны.
6. Обеспечение  подразделений добровольной пожарной охраны техникой, вооружением и средствами индивидуальной защиты,  их доукомплектование  личным составом. Программа рассчитана на 3 года. 

В начале предусматривается разработка и ввод в действие системы государственного регулирования в области пожарной безопасности путем совершенствования нормативного правового обеспечения с учетом современных требований и экономических механизмов по защите от пожаров населения и территорий. На этом этапе планируется: приступить к созданию единой государственной системы информационного обеспечения в области пожарной безопасности; осуществить комплекс мер по пропаганде правил и норм противопожарной безопасности; обеспечить реализацию неотложных мероприятий по защите населенных пунктов, территорий, предприятий, учреждений и других организаций; обеспечить реализацию комплекса мер по решению неотложных вопросов пожарной безопасности учебных, детских дошкольных, лечебных и культурно-зрелищных учреждений, а также продолжить процесс оснащения противопожарной службы современной пожарной и аварийно-спасательной техникой, вооружением и средствами индивидуальной защиты, доукомплектовать её личным составом.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Совершенствование государственной системы управления обеспечением пожарной безопасности
Совершенствование нормативного правового обеспечения с учетом последних требований федерального законодательства и проблемных вопросов, которые возникли при практическом применении его положений.
Разработку экономических механизмов и нормативов в области предупреждения пожаров и повышение уровня защищенности объектов экономики путем сочетания экономической заинтересованности юридических и физических лиц в соблюдении законодательства о пожарной безопасности с их ответственностью за нарушение норм и правил пожарной безопасности.

2. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

В рамках настоящей Программы предусматривается проведение конкурсов на противопожарную тематику в общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях позволит усовершенствовать систему обучения детей мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и формирование умений действовать при пожаре.

В целях пропаганды противопожарных норм и правил будут задействованы средства массовой информации: организованы телевизионные выступления по обучению населения в области пожарной безопасности, что позволит сформировать у граждан чувство опасности огня, привить навыки осторожного обращения с ним, обучить их правилам пожарной безопасности и правильным действиям в случае возникновения пожара.

Планируется выпуск печатной продукции по пропаганде правил пожарной безопасности. Это позволит значительно повысить уровень знаний в области пожарной безопасности и навыков пожаробезопасного поведения у населения республики, что, по оценкам специалистов, приведет к снижению количества пожаров и гибели на них людей.

Приобретение экспонатов и оборудование экспозиции противопожарной пропаганды и связей с общественностью МЧС, позволит наглядно обучать население пожаробезопасному поведению, демонстрировать пожарную технику и оборудование, системы пожаротушения и противопожарной защиты зданий и сооружений, знакомить посетителей с историей пожарной охраны республики, ее традициями.
3. Противопожарная защита населенных пунктов, территорий, предприятий, учреждений и других организаций
Планируется осуществление ряда организационных и практических мер, направленных на усиление противопожарной устойчивости объектов агропромышленного комплекса, зданий повышенной этажности, промышленных предприятий, систем жизнеобеспечения, учебных, детских дошкольных, лечебных и культурно-зрелищных учреждений, а также внедрение современных систем обнаружения и пожаротушения. 

Мероприятия будут способствовать повышению качества пожарно-профилактической работы, требований к руководителям предприятий о своевременном устранении выявленных противопожарных нарушений, повышению технической оснащенности пожарных подразделений, улучшению взаимодействия при ликвидации пожаров на объектах.

4. Противопожарная защита жилищного фонда Азнакаевского муниципального района.
Программные мероприятия будут способствовать повышению уровня пожарной безопасности граждан и их имущества, а также укреплению противопожарной защиты жилищного фонда, активизации работы жилищно-коммунальных организаций по укреплению противопожарной защиты жилищного фонда, повышению уровня знаний работников жилищно-коммунальных организаций и населения республики в области пожарной безопасности.

5. Развитие и совершенствование системы пожарной охраны

Планируется осуществление комплекса организационных мер, направленных на создание, дальнейшее развитие и совершенствование муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны, что будет способствовать более тесному взаимодействию с подразделениями пожарной охраны эффективности их работы. 

Учитывая ограниченные возможности бюджета, планируется, в первую очередь, осуществить комплекс неотложных мер по повышению защищенности личного состава противопожарной службы при выполнении задач по ликвидации пожаров, а также провести техническое перевооружение пожарных подразделений, оснастить их современной пожарной техникой, универсальными компрессорными станциями, военно-химическим имуществом, средствами защиты органов дыхания и спасения людей. 

Раздел I. Совершенствование районной системы управления обеспечения пожарной безопасности
	№
	Мероприятия
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Способ, источник финансирования
	Сумма затрат по годам (млн.рублей)

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013

	1.1.
	Совершенствование управления в области пожарной безопасности в Азнакаевском муниципальном районе

	1.1.1


	Разработка и введение пакета законодательных и других нормативных актов по разграничению полномочий и взаимодействию местных органов исполнительной власти, в муниципальных учреждениях и в сельских муниципальных поселениях в сфере пожарной безопасности
	исполнительный комитет 

	2011 -2013 гг.
	МБ
	Не требуется



	1.1.2
	Переработка Положения о комиссии по чрезвычайным ситуациям Азнакаевского муниципального района с целью наложения на нее дополнительных функции в области пожарной безопасности 
	исполнительный комитет 
	По мере обновления
	МБ
	Не требуется



	1.1.3
	Разработка и введение в действие Плана привлечения сил и средств ПЧ №87 «11 ОФПС МЧС России по РТ»  на тушение крупных пожаров и ликвидацию последствий аварий, связанных с тушением пожаров в условиях возникновения чрезвычайных ситуации с пожарами на территории района (Привлечение водовозок и приспособленной для пожаротушения техники с предприятий и организацией района) 
	исполнительный комитет 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	По смете расходов

	1.2
	Совершенствование нормативно – правовой базы

	1.2.1
	Разработка нормативно правовых актов (постановления, распоряжения, решения)
	исполнительный комитет 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	Не требуется

	1.2.2
	Составление проектов соглашений, о взаимодействий по предупреждению пожаров и организации пожаротушения совместно с ГРОВД, Энергонадзором, Ростехнадзором, газовой службой, обслуживающими предприятиями
	исполнительный комитет 
отдел надзорной деятельности 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	Не требуется


Раздел II. Информационно обеспечение в области пожарной безопасности.
	№
	Мероприятия
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Способ, источник финансирования
	Сумма затрат по годам (млн.рублей)

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013

	2.1.
	Мероприятия по совершенствованию системы обучения населения Азнакаевского муниципального района в области пожарной безопасности 

	2.1.1


	Проведение уроков ОБЖ

согласно учебного плана
	управление образования 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	Текущее финансирование



	2.1.2
	Организация в учреждениях образования дружин юных пожарных  
	отдел надзорной деятельности 

управление образования
	2011 -2013 гг.
	РБ
	По смете расходов

	2.1.3
	Проведение конкурсов в учебных и детских дошкольных учреждениях на противопожарную тематику
	управление образования
	2011 -2013 гг.
	РБ
	По смете расходов

	2.1.4
	Информирование населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах
	отдел надзорной деятельности 

Средства массовой информации 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	По смете расходов

	2.1.5
	Ежемесячное информирование населения через местные средства массовой информации под рубрикой «служба 01 сообщает» 
	отдел надзорной деятельности 

Средства массовой информации
	2011 -2013 гг.
	МБ
	Не требуется

	2.1.6
	Организация нетрадиционных форм агитации и пропаганды на противопожарную тематику (информационные стенды возле дорог, обширные плакаты на общественном транспорте, стенды в местах с массовым пребыванием людей)
	отдел надзорной деятельности 

управление образования
	2011 -2013 гг.
	МБ
	По смете расходов

	2.1.7
	Организация показа фильмов на противопожарную тематику
	отдел надзорной деятельности 

управление образования
	По плану
	МБ
	По смете расходов

	2.1.8
	Организация обучения населения и ответственных лиц за пожарную безопасность предприятий  по пожарно – техническому минимуму 
	Главы сельских поселений
	По плану
	МБ
	По тарифу

	2.1.9
	Обеспечение школ наглядно-информационными пособиями 
	управление образования
	По плану
	МБ
	По тарифу


Раздел III. Противопожарная защита населенных пунктов, территории, предприятий, учреждений и организации
	№
	Мероприятия
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Способ, источник финансирования
	Сумма затрат по годам (млн.рублей)

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013

	3.1.
	г. Азнакаево

	3.1.1


	Обеспечение наружным противопожарным водоснабжением, ремонт и установка новых пожарных гидрантов н.п. Яна юл, Маняуз, Монолит г. Азнакаево
	исполнительный комитет 

	2011 -2013 гг.
	МБ
	172965
	172965
	172965

	3.1.2
	Оборудование зданий автоматическим устройством пожарной сигнализации и оповещением людей при пожаре: ул. Гурьянова д.18, ул. Ленина д.22, ул. Ленина д.14.
	исполнительный комитет 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	117000
	117000
	117000

	3.1.3
	Оборудование зданий жилых домов устройством защитного отключения электрооборудования
	исполнительный комитет 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	166666
	166666
	166666

	3.1.4
	Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений многоквартирных домов 
	исполнительный комитет 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	166666
	166666
	166666

	3.1.5
	Обучение должностных лиц жилищно-коммунального хозяйства и ТСЖ пожарно-техническому минимуму
	исполнительный комитет 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	10000
	10000
	10000

	3.2
	Населенные пункты

	3.2.1


	Обеспечение и ремонт водонапорных башен 
	Главы сельских поселений
	2011 -2013 гг.
	МБ
	333333
	333333
	333333

	3.2.2
	Обеспечение пожарными гидрантами
	Главы сельских поселений
	2011 -2013 гг.
	МБ
	1666666
	1666666
	1666666

	3.2.3
	Обеспечение пирсами
	Главы сельских поселений
	2011 -2013 гг.
	МБ
	33333
	33333
	33333

	3.2.4
	Обеспечение помещений сельхозпредприятий и жилых домов первичными средствами пожаротушения
	Главы сельских поселений
	2011 -2013 гг.
	МБ
	1000000
	1000000
	1000000

	3.2.5
	Обучение должностных лиц пожарно-техническому минимуму
	Главы сельских поселений
	2011 -2013 гг.
	МБ
	20000
	20000
	20000

	3.2.6
	Замена  электропроводов потерявших защитные свойства изоляции в жилых домах и  на объектах сельхозпредприятий 
	Главы сельских поселений
	2011 -2013 гг.
	МБ
	1666666
	1666666
	1666666

	3.3
	Муниципальные образовательные учреждения общеобразовательные школы Азнакаевского муниципального района

	3.3.1


	Оборудование автоматическим устройством пожарной сигнализации
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	98666
	98666
	98666

	3.3.2
	Обслуживание автоматического устройства пожарной сигнализации
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	566666
	566666
	566666

	3.3.3
	Оборудование системой оповещения
	управление образования
	2011г.
	РБ
	1410000
	
	

	3.3.4
	Обработка огнезащитным составом конструкций
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	167762
	167762
	167762

	3.3.5
	Оборудование наружным противопожарным водоснабжением (2 гидранта, пожарный водоем)
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	466666
	466666
	466666

	3.3.6
	Оборудование внутренних противопожарных кранов, необходимым оборудованием
	управление образования
	2011г.
	РБ
	268333
	268333
	268333

	3.3.7
	Приобретение первичных средств пожаротушения
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	90000
	90000
	90000

	3.3.8
	Обучение должностных лиц пожарно-техническому минимуму
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	20000
	20000
	20000

	3.3.9
	Капитальный ремонт  электрооборудования 
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	2833333
	2833333
	2833333

	3.4
	Муниципальные детские образовательные учреждения Азнакаевского муниципального района

	3.4.1


	Оборудование автоматическим устройством пожарной сигнализации
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	1800000
	1800000
	1800000

	3.4.2
	Обслуживание автоматического устройства пожарной сигнализации
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	616666
	616666
	616666

	3.4.3
	Оборудование системой оповещения
	управление образования
	2011г.
	РБ
	1998000
	
	

	3.4.4
	Обработка огнезащитным составом конструкций
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	157735
	157735
	157735

	3.4.5
	Оборудование наружным противопожарным водоснабжением (2 гидранта, пожарный водоем)
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	900000
	900000
	900000

	3.4.6
	Оборудование внутренних противопожарных кранов, необходимым оборудованием
	управление образования
	2011г.
	РБ
	1620000
	
	

	3.4.7
	Приобретение первичных средств пожаротушения
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	900000
	900000
	900000

	3.4.8
	Обучение должностных лиц пожарно-техническому минимуму
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	20000
	20000
	20000

	3.4.9
	Капитальный ремонт  электрооборудования 
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	3000000
	3000000
	3000000

	3.5
	Образовательные учреждения района и города

	3.5.1
	Вывод сигнала о пожаре в ближайшее подразделение противопожарной службы
	управление образования
	2011-2013
	РБ
	693333
	693333
	693333

	3.6
	ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №89»

	3.6.1


	Капитальный ремонт электрооборудования
	ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №89»
	2011 – 2013
	РБ
	133333
	133333
	133333

	3.6.2
	Ремонт автоматического устройства пожарной сигнализации 
	ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №89»
	2011 г
	РБ
	124000
	
	

	3.6.3
	Обслуживание автоматического устройства пожарной сигнализации
	ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №89»
	2011-2013
	РБ
	124000
	124000
	124000

	3.6.4
	Обработка огнезащитным составом конструкций
	ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №89»
	2011-2013
	РБ
	5000
	5000
	5000

	3.6.5
	Обучение должностных лиц пожарно-техническому минимуму
	ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №89»
	2011-2013
	РБ
	1333
	1333
	1333

	3.6.6
	На приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания
	ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №89»
	2011г.
	РБ
	15000
	
	

	3.6.7
	Приобретение первичных средств пожаротушения
	ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №89»
	2011г.
	РБ
	3500
	
	

	3.7
	Муниципальное учреждение культуры Азнакаевского муниципального района

	3.7.1


	Замена и ремонт электросетей в краеведческом музее, в библиотеках
	отдел культуры
	2011 – 2013
	РБ
	133333
	133333
	133333

	3.7.2
	Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений ГРДК 
	отдел культуры
	2011 г
	РБ
	50000
	
	

	3.7.3
	Оборудование системой оповещения людей при пожаре в музее и библиотеках
	отдел культуры
	2011 – 2013
	РБ
	116666
	116666
	116666

	3.7.4
	Приобретение первичных средств пожаротушения
	отдел культуры
	2011 – 2013
	РБ
	50000
	50000
	50000

	3.7.5
	Обслуживание автоматического устройства пожарной сигнализации
	отдел культуры
	2011 – 2013
	РБ
	83333
	83333
	83333

	3.7.6
	Обучение должностных лиц пожарно-техническому минимуму
	отдел культуры
	2011-2013
	РБ
	6666
	6666
	6666

	3.7.7
	Приведение оконных решеток, в соответствие с противопожарными правилами в музее, отделе культуры, библиотеках
	отдел культуры
	2011 г.
	РБ
	50000
	
	

	3.8
	Сельские Дома культуры

	3.8.1


	Капитальный ремонт электрооборудования
	главы сельских поселений
	2011 – 2013
	РБ
	5666666
	5666666
	5666666

	3.8.2
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций 
	главы сельских поселений
	2011 – 2013 
	РБ
	166666
	166666
	166666

	3.8.3
	Приобретение первичных средств пожаротушения
	главы сельских поселений
	2011 – 2013
	РБ
	7000
	7000
	7000

	3.8.4
	Оборудование автоматическим устройством пожарной сигнализации
	главы сельских поселений
	2011 – 2013
	РБ
	2800000
	2800000
	2800000

	3.8.5
	Оборудование системой оповещения
	главы сельских поселений
	2011 – 2013
	РБ
	833333
	833333
	833333

	3.8.6
	Обслуживание автоматического устройства пожарной сигнализации
	главы сельских поселений
	2011-2013
	РБ
	616666
	616666
	616666

	3.9
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ

	3.9.1


	Капитальный ремонт электрооборудования 
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011 – 2013
	РБ
	333333
	333333
	333333

	3.9.2
	Оборудование автоматическим устройством пожарной сигнализации 
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011 – 2013
	РБ
	450000
	450000
	450000

	3.9.3
	Обслуживание и ремонт автоматического устройства пожарной сигнализации
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011-2013
	РБ
	26666
	26666
	26666

	3.9.4
	Вывод сигнала о пожаре в ближайшее подразделение противопожарной службы
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011г.
	РБ
	220000
	
	

	3.9.5
	Оборудование системой оповещения
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011-2013
	РБ
	342666
	342666
	342666

	3.9.6
	Обработка огнезащитным составом конструкций
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011-2013
	РБ
	33333
	33333
	33333

	3.9.7
	Оборудование наружным противопожарным водоснабжением (2 гидранта)
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011г.
	РБ
	7200
	
	

	3.9.8
	Оборудование внутренних противопожарных кранов, необходимым оборудованием
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011г.
	РБ
	19000
	
	

	3.9.9
	Приобретение первичных средств пожаротушения
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011-2013
	РБ
	42166
	42166
	42166

	3.9.10
	Для приобретения СИЗОД
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011г.
	РБ
	23500
	
	

	3.9.11
	Замена обычного стекла двери на армированное 
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011г.
	РБ
	110000
	
	

	3.9.12
	Замена обычной двери на путях эвакуации на двери с принудительной противодымной защитой
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011г.
	РБ
	60000
	
	

	3.9.13
	Замена обычных дверей электрощитовых, вентиляционных камерах и других пожароопасных помещениях на двери с пределом огнестойкости 0,6 ч.
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011г.
	РБ
	80000
	
	

	3.9.14


	Вахитовская амбулатория

	
	Оборудование автоматическим устройством пожарной сигнализации 
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011 – 2013
	РБ
	73333
	73333
	73333

	3.9.15
	Замена обычной двери на путях эвакуации на двери с принудительной противодымной защитой
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011г.
	РБ
	25000
	
	

	3.9.16
	Обработка огнезащитным составом конструкций
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011-2013
	РБ
	73333
	73333
	73333

	3.9.17


	Тумутукская амбулатория

	
	Оборудование автоматическим устройством пожарной сигнализации 
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011 – 2013
	РБ
	106666
	106666
	106666

	3.9.18
	Замена обычной двери на путях эвакуации на двери с принудительной противодымной защитой
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011г.
	РБ
	40000
	
	

	3.9.19
	Обработка огнезащитным составом конструкций
	МБУЗ Азнакаевская ЦРБ
	2011-2013
	РБ
	10000
	10000
	10000

	3.10
	Объекты социальной защиты

	3.10.1


	Капитальный ремонт электрооборудования 
	Социальная защита
	2011-2013
	РБ
	72000
	72000
	72000

	3.10.2
	Оборудование автоматическим устройством пожарной сигнализации 
	Социальная защита
	2011-2013
	РБ
	33333
	33333
	33333

	3.10.3
	Обслуживание и ремонт автоматического устройства пожарной сигнализации
	Социальная защита
	2011-2013
	РБ
	3500
	3500
	3500

	3.10.4
	Вывод сигнала о пожаре в ближайшее подразделение противопожарной службы
	Социальная защита
	2011г.
	РБ
	45500
	
	

	3.10.5
	Оборудование системой оповещения
	Социальная защита
	2011г.
	РБ
	5600
	
	

	3.10.6
	Обработка огнезащитным составом конструкций
	Социальная защита
	2011-2013
	РБ
	6666
	6666
	6666

	3.10.7
	Оборудование наружным противопожарным водоснабжением (2 гидранта)
	Социальная защита
	2011г.
	РБ
	15000
	
	

	3.11
	На благоустройство улиц, кварталов и домов п.г.т. Актюбинский

	3.11.1


	Обслуживание пожарных гидрантов
	МПП Актюбинский
	2011-2013
	МБ
	33333
	33333
	33333

	3.11.2
	Огнезащитная пропитка деревянных конструкции
	МПП Актюбинский
	2011-2013
	МБ
	160000


	160000
	160000

	3.12
	На благоустройство улиц и кварталов г. Азнакаево

	3.12.1


	Обслуживание пожарных гидрантов
	УК, МППБиО
	2011-2013
	МБ
	33333
	33333
	33333


Раздел IV. Развитие и совершенствование системы пожарной охраны
	№
	Мероприятия
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Способ, источник финансирования
	Сумма затрат по годам (млн.рублей)

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013

	4.1.
	Сельские поселения

	4.1.1


	Обеспечение  водоснабжением населенных пунктов Азнакаевского района.
	Главы сельских поселений 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	839633
	839633
	839633

	4.2.
	Тумутукское, Учаллинское, Чемодурское сельское поселение

	4.2.1


	Создание добровольной пожарной охраны в Тумутукском, Учаллинском, Чемодурском сельском поселении
	Главы сельских поселений 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	500000
	500000
	500000

	4.3.
	      ДПО сельхозпредприятий

	4.3.1


	Необходимо пожарной техники для добровольных пожарных формирований
	Главы сельских поселений 
	2011 г
	МБ
	2518900
	
	

	4.3.2
	Оборудование телефонной связью зданий пожарных ДПО
	Главы сельских поселений 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	33333
	33333
	33333

	4.3.3
	Для содержания ДПО, ремонта техники, обеспечение пожарно – техническим вооружением
	Главы сельских поселений 
	2011 -2013 гг.
	МБ
	400000
	400000
	400000


